## doc's
Specifieke in situ-documenten
OPDRACHTGEVER: BOFAS vzw Dossiernr:
Stationnaam
Adres
AANVULLING OP VGM-WERFMAP
INHOUD
fase | OMSCHRIJVING DOCUMENT | REF. STD. DOC. | AANGELE -VERD DOOR | NAZICHT DOOR | OK/NOK/ NVT
Startvergadering
| Verslag haalbaarheidstesten uitgevoerd na tender IS | - | MB | BOF
| Verontreinigingsituatie grond en grondwater voor opstart in-situ | - | MB | BOF
Definitief ontwerp in-situ
| Berekening te verwijderen vuilvracht dmv IS | Txxx | MB | BOF
| AK berekening voor BLE en/of Stripinstallatie (1) | Txxx | MB | BOF
| Berekening ladingsverliezen leidingen (1) | - | MB | BOF
| Definitief ontwerp lay-out filters, drains en bovengrondse infra + nummer | - | MB | BOF
| Definitief ontwerp plan principeschetsen van filters, drains en manifolds | T3320 | MB | BOF
Technische fiches
| vacuumblower met vermelding van benodigd vermogen, debiet-druk curve | - | HA | MB
| lucht actief kool filter met vermelding van het nuttig bedvolume | - | HA | MB
| type lucht actief kool met adsorptiediagramma | - | HA | MB
| katalytische verbandingsinstallatie met alle nuttige info | - | HA | MB
| pomp met benodigd vermogen en pompkarakteristiek | - | HA | MB
| KWS met coalescentiefilter | - | HA | MB
| waterzijdig actief kool filter | - | HA | MB
| type waterzijdig actief kool | - | HA | MB
| stripinstallatie met blower en luchtzuiveringinstallatie | - | HA | MB
| toestellen ter vermijding ijzer en kalk aanslag | - | HA | MB
| telemetrie met vermelding van de kritische paramaters die opgevolgd worden | - | HA | MB
| processchema met weergave van de relatie tussen de verschillende toestellen (1) | - | HA | MB
| Tabblad Toestellen in opvolgingsheet GWO (1°deel = samenvatting TF) | T6623 | HA | MB
| Tabblad Toestellen in opvolgingsheet BLE (1°deel = samenvatting TF) | T6625 | HA | MB
| Berekeningsnota opening flensdebietmeters (1) | - | MB | BOF
| Monitoringsplan (zie tabblad MDB IS) | T4625 | MB | BOF
Opstart in situ
| Controle lijst filters | T6615 | MB | BOF
| Controle opstart in situ | T6615 | MB | BOF
As-built in situ
| As-built lay-out plan inplanting filters, drains en bovengrondse infra invl. nummering | - | HA | MB
| As-built plan principeschetsen van filters, drains en manifolds met orificeopeningen | T3320 | HA | MB
| As-built plan processchema van de onttrekking en zuivering installatie (optioneel) | - | HA | MB
| Milieukundig dagboek IS | T4625 | MB | BOF
| Opvolging BLE | T6623 | MB | BOF
| Opvolging GWO | T6625 | MB | BOF
Opvolging
| Milieukundig dagboek IS | T4625 | MB | BOF
| Opvolging BLE | T6623 | MB | BOF
| Opvolging GWO | T6625 | MB | BOF
| Logboek Aannemer | - | HA | MB
| Verslag Telemetrie (1) | - | HA | MB
| Financiel log na opstart | T4625 | MB | BOF
| Tussentijdse vorderingstaat IS | Txxx | HA | BOF
| Tussentijdse vorderingstaat MB | Txxx | MB | BOF
Oplevering
| Eindvorderingstaat IS | Txxx | HA | BOF/MB
| Eindvorderingstaat MB | Txxx | MB | BOF
| Leveringsbon AK | - | HA | BOF
| Verwerkingscertificaat AK | - | HA | MB
| Verwerkingscertificaat andere residu's | - | HA | MB
| Tussentijdse rapportering IS (draft) | - | MB | BOF
| Monitoringsplan na in-situ | - | MB | BOF
| Process verbaal van voorlopige oplevering | T4910 | ALLEN | BOF
Diversen |  | -
(1) Aan te leveren op expliciete vraag van BOFAS.

## histlog (hidden)
versie | naam | goedgekeurd | datum | opmerking
1 | JDW | EG | 2019-09-25 | versie 1 BOFAS 3
0.2 | LV |  | 2019-09-24 | lay-out bofas 3
1 | JDW? |  | 2008-08-18
2008-04-30