## Plaatsing Filters
CHECKLIST BIJ PLAATSING FILTERS
Dossiernr:
| 1°controle | 2°Controle
Datum
Uitgevoerd door |  |  |  | Geheugensteuntje:
OMSCHRIJVING | STATUS ! X - ? | STATUS ! X - ? | OPMERKING | Bepalingen volgens standaardbestek (waarvan project specifiek van afgeweken kan worden)
Melding plaatsing tijdig ontvangen
Inplanting filter
Boormethode |  |  |  | Spoelboring
Opvang spoelwater |  |  |  | Spoelbak
Diameter boring
Diepte boring
Diameter filterbuis
Sleufbreedte filterspleten |  |  |  | 1mm
Doorlaatpercentage |  |  |  | >11%
Materiaal filterbuis |  |  |  | HDPE
Uitvoering van verbindingen filterbuis |  |  |  | Schroefdraad
Filterstelling
Filtergrind |  |  |  | 1,2-1,7mm
Grindomhulling |  |  |  | >5cm
Bentonietstop |  |  |  | Boven grondwaterniveau : bentoniet type cebogel of compactonit of gelijkwaardig
OVERZICHT | Aantal | Aantal
In orde (!) | 0 | 0
Niet in orde (X) | 0 | 0
Niet van toepassing (-) | 0 | 0
Nog te bepalen (?) | 0 | 0
Opmerkingen
De filters dienen geplaatst volgens (in afnemende volgorde van belang):
de laatste afspraken;
de startvergadering;
het project specifiek bestek;
het standaardbestek;
de codes van goede praktijk.
De aannemer meldt de plaatsing van de filters aan de milieukundig begeleider 2 werkdagen voorafgaandelijk de plaatsing.
De milieukundige begeleider (MB) dient een controle uit te voeren bij de plaatsing van de filters. Dit betekent geenszins dat hij gedurende de volledige duur van de plaatsing aanwezig dient te zijn.
Bij voorkeur is de MB bij het begin van de boorwerkzaamheden aanwezig. Afhankelijk van zijn vaststellingen voert hij bijkomende plaatsbezoeken uit.
De MB vermeldt zijn naam (of initialen), datum van de controle en vult de controlelijst in.
De opmerkingen mbt de tekortkomingen hebben in het algemeen betrekking op alle filters. Indien de tekortkomingen slechts betrekking hebben op enkele filters dan meldt de MB dit bij opmerkingen.
De opmerkingen bij de diverse controles zullen niet worden overschreven door opmerkingen bij volgende controles.
Voor opmerkingen vermeld na controles volgend op de eerste controle, laat de MB de opmerking voorafgaan door het nummer van de controle (bvb. 2°)
Indien de aannemer voorafgaandelijk de controle meldt dat bepaalde tekortkomingen nog in orde zullen worden gesteld, wordt in de status een ? ingegeven.
Indien bij een tweede controle nog tekortkomingen worden vastgesteld, wordt dit verder opgevolgd en gerapporteerd in de kolom opmerkingen
De ingevulde checklist wordt mee gehanteerd voor de bepaling van de kwaliteitscore van de aannemer en milieukundige begeleider. Hanteer deze correct.

## Detail filters
Dossier | 0
Specificaties /label
Type filter
Datum plaatsing
Boormethode
Diepte boring (m-mv)
Diameter boorkop (mm)
Diameter filterbuis
Spleetbreedte (mm)
Specificaties filterzand (…mm - … mm)
Volume omstorting filterzand (liter)
Specificaties bentoniet
Volume bentoniet (liter)
Gemiddelde boordiameter (mm)
Diameter aanzuigleiding lucht (mm)
Diameter aanzuig/afvoerleiding water (mm)
Diameter trekbuis
Trek/voedingskabel in trekleiding
Aanzuigleiding/afvoerleiding in trekbuis
Afwerking filter
Diameter toezichtkamer
Klasse deksel
Diameter deksel
Dompel-pomp (m³/u)
Stand mv onder vast punt (cm)
Stand top pb onder mv (cm)
Top filterstelling tov mv (cm)
Bodem filterstelling tov mv (cm)
Stand grondwater voor opstart onder top pb (cm)
Opmerkingen
Toelichting: Deze tabel kan (moet niet) door de MB gebruikt worden om de as-built op te maken. Mogelijke waardes (niet limitatief) voor diverse specificaties zijn hieronder weergegeven.
Type filter
BLE
PLI
Water
Combibron
Monitoring
Injectiefilter
Deepwell
Andere
Boormethode
Avegaarboring
Counterflush
Hamerboring
Holle avegaarboring
Kernboring
Pulsboring
Ramgutsboring
Spoelboring
Spuiten
Zuigboring
andere
Diameter filter
1"
2"
3"
4 1/2"
6"
8"
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
andere
Spleetbreedte
0.3
0.4
0.5
0.6
0.75
0.8
1
1.25
1.5
2
andere
Type bentoniet
Mikolit 00
Mikolit 300
Mikolit B
Diameter aanzuigleiding/afvoerleiding
nvt
25
32
40
50
63
75
90
110
125
andere
Diameter trekbuis
nvt
80
110
160
andere
Trekkabel
nvt
ja
nee
andere
Afwerking filter
Toezichtkamer
Bovengronds
Ondergronds
Klasse deksel
nvt
B125
C250
D400
Andere

## Opstart In-situ
CHECKLIST BIJ OPSTART IN-SITU
Dossiernr: | 0
| 1°controle | 2°Controle
Datum
Uitgevoerd door
OMSCHRIJVING | STATUS ! X - ? | STATUS ! X - ? | OPMERKING
As-built
- Lay-out
- Principeschetsen
Algemeen
- Omheining
- BOFAS spandoek
- Electriciteitsteller
- Lozingspunt cfr BSP
- Inplanting installatie vormt geen hinder
- Geen lawaaihinder
- Geen geurhinder
- Processchema (enkel ingeval variant)
Verzamelputten
- diameter en afwerking toezichtkamer
- diameter gietijzeren deksel
- type deksel
Filters (zie ook plaatsing filters)
- inplanting
- labelling cfr layout
- diepte filter (in te peilen)
- diameter filter, materiaal filterbuis
- diepte en diameter inhanger
- diameter en materiaal aanzuigleiding(en)
- diameter en afwerking toezichtkamer
- diepte toezichtkamer voldoende
- dop op filter
- diameter gietijzeren deksel
- type deksel
Drains
- inplanting
- labelling cfr layout
- diameter pompput
- diepte pompput (in te peilen)
- diameter en materiaal aanzuigleiding
- voedingskabel/trekdraad
- dop op pompput
- diameter deksel pompput
- type deksel pompput
- diameter deksel doorspuitput
- type deksel doorspuitput
Manifold lucht
- aanzuigleidingen gelabelled op manifold
- doorzichtige slang
- flensdebietsmeters (opening, afstanden)
- afsluitkraan
- diameter aanzuigleiding
- diameter manifold
Manifold water
- aanzuigleidingen gelabelled op manifold
- doorzichtige slang
- flensdebietsmeters (opening, afstanden)
- afsluitkraan
- diameter aanzuigleiding
- diameter manifold
Bodemluchtonttrekking
- vochtafscheider - aangesloten op WZI
- bypass
- flensdebietsmeter (opening, afstanden)
- manometer
- debiet
- technische fiche cfr bestek
- toestel cfr technische fiche
- urenteller
- monsternamepunten
- frequentiesturing
Luchtzuivering AK
- bedvolume
- technische fiche filter cfr bestek
- filter cfr technische fiche
- hoeveelheid actief kool
- technische fiche actief kool cfr bestek
- actief kool cfr. technische fiche
- monstername punt influent
- monstername punt effluent
Bovengrondse pomp
- debiet
- manometer
- technische fiche cfr bestek
- toestel cfr technische fiche
- cumulatieve debietsmeter
- lekbak
Dompelpompen
- debiet
- technische fiche cfr bestek
- toestel cfr technische fiche
- cumulatieve debietsmeter
- aanslagpeilen
KWS
- debiet
- coalescentiefilter
- overvulbeveiliging
- technische fiche cfr bestek
- toestel cfr technische fiche
- monstername punt influent
- monstername punt effluent
Stripinstallatie
- debiet water
- technische fiche cfr bestek
- toestel cfr technische fiche
- monstername punt influent
- monstername punt effluent
- bedvolume filter
- technische fiche filter cfr bestek
- filter cfr technische fiche
- hoeveelheid actief kool
- technische fiche actief kool cfr bestek
- actief kool cfr. technische fiche
- monstername punt influent
- monstername punt effluent
Waterzuivering AK
- bedvolume
- technische fiche filter cfr bestek
- filter cfr technische fiche
- hoeveelheid actief kool
- technische fiche actief kool cfr bestek
- actief kool cfr. technische fiche
- monstername punt influent
- monstername punt effluent
Automatisch alarm
- kritische elementen aangesloten
Overige
OVERZICHT | Aantal | Aantal
In orde (!) | 0 | 0
Niet in orde (X) | 0 | 0
Niet van toepassing (-) | 0 | 0
Nog te bepalen (?) | 0 | 0
Opmerkingen
De in-situ infrastructuur dient geplaatst volgens (in afnemende volgorde van belang):
de laatste afspraken;
de startvergadering;
het project specifiek bestek;
het standaardbestek;
de codes van goede praktijk.
De aannemer meldt de opstart van de in-situ aan de milieukundig begeleider 2 werkdagen voorafgaandelijk de opstart.
De milieukundige begeleider (MB) dient een controle uit te voeren voor de opstart van de in-situ. Bij voorkeur zal tijdens de controle wel een proefstart plaatsvinden.
Afhankelijk van zijn vaststellingen voert hij bijkomende plaatsbezoeken uit. Indien tekortkomingen worden vastgesteld, zal de opstart enkel plaatsvinden mits goedkeuring van BOFAS.
De MB vermeldt zijn naam (of initialen), datum van de controle en vult de controlelijst in.
De opmerkingen bij de diverse controles zullen niet worden overschreven door opmerkingen bij volgende controles.
Voor opmerkingen vermeld na controles volgend op de eerste controle, laat de MB de opmerking voorafgaan door het nummer van de controle (bvb. 2°)
Indien de aannemer voorafgaandelijk de controle meldt dat bepaalde tekortkomingen nog in orde zullen worden gesteld, wordt in de status een ? ingegeven.
Indien bij een tweede controle nog tekortkomingen worden vastgesteld, wordt dit verder opgevolgd en gerapporteerd in de kolom opmerkingen
De ingevulde checklist wordt mee gehanteerd voor de bepaling van de kwaliteitscore van de aannemer en milieukundige begeleider. Hanteer deze correct!

## Score (enkel voor BOFAS)
Dossiernr: | 0
Overzicht van de tekortkomingen en pluspunten bij levering en plaatsing ondergrondse en bovengrondse installaties in-situ.
Plus en min punten | Aantal | Omschrijving van de tekortkomingen of pluspunten
Aantal kleine tekortkomingen |  | zie checklist + vermelding van overige tekortkomingen
Aantal grote tekortkomingen
Aantal kleine pluspunten
Aantal grote pluspunten
Score | 0 | Uitstekend

## histlog (hidden)
versie | naam | goedgekeurd | datum | opmerking
1 | JDW | EG | 2019-09-25 | versie 1 BOFAS 3
0.3 | LV |  | 2019-09-24 | layout BOFAS 3
2 | JDW? |  | 2009-05-18
1 |  |  | 2008-08-18